## Slide 1: Паспорт проекта «Сокращение времени ожидания и обслуживания в регистратуре в БУЗ УР «(наименование медицинской организации)»
УТВЕРЖДАЮ: Главный врач БУЗ УР «(наименование медицинской организации)» _______________________(ФИО главного врача) (подпись) | Согласовано: РЦ ПМСП ___________________________________
Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта: Заказчик проекта: Главный врач БУЗ УР «(наименование медицинской организации)» (ФИО главного врача) Процесс: Сокращение времени ожидания и обслуживания в регистратуре в БУЗ УР «(наименование медицинской организации)» Границы процесса: Начало: вход пациента в холл поликлиники Окончание: получение талона на консультацию Руководитель проекта: Петров Семен Семенович Команда проекта: Сидоров И.П., Синицына А.В., Петухова Н.С. | Блок 2. Обоснование выбора: Длительный процесс записи при обращении в регистратуру Длительный процесс оформления первичной карты Отсутствие удобной эргономики на рабочих местах регистраторов. Отсутствие навигации 4. Низкая удовлетворенность пациентов (по данным анкетирования)
Блок 3. Цель и плановый эффект: Эффекты: 1. Разработка стандарта обслуживания пациентов регистратором 2. Разработка маршрутных карт | Блок 4. Ключевые события проекта: Старт проекта - 15.05.2019 Анализ текущей ситуации – 15.05.2019 – 22.06.2019 - разработка текущей карты процесса 15.05.2019 – 15.06.2019 г. - поиск и выявление проблем 01.06.2019 – 22.06.2019 г. 3. Разработка целевой карты процесса 30.06.2019 – 15.07.2019 г. 4. Разработка дорожной карты реализации проекта 15.07.2019 – 22.07.2019 г. 5. Kick-off (защита паспорта проекта) 23.07.2019 г. 6. Внедрение улучшений – 23.07.2019г. – 23.10.2019г. 7. Мониторинг устойчивости – 23.10.2019г. – 05.11.2019г. 8. Закрытие проекта – 06.11.2019 г. – 21.11.2019г.
Наименование цели, ед. измерения | Текущий показатель | Целевой показатель
Время оформления карты при первичном обращении, мин. | 19,3 | 10
Время ожидания пациентов в очереди, мин. | 30 | 10

## Slide 2: Команда проекта
№ | ФИО | Должность | Ответственный за этап участия
1 | Петров Семен Семенович | Руководитель проекта, заместитель главного врача (заведующий поликлиникой, врач – терапевт, старшая медицинская сестра и т.д.) | Планирование мероприятий. Экспертная оценка этапов проекта. Координация процессов проекта. Контроль за ведением проекта. Организация мероприятий по анализу причин, недостатков текущего состояния, разработке алгоритмов, СОПов, стандартов работы с пациентами. Анализ результатов проекта.
2 | Сидоров И.П. | Заведующий поликлиникой | Проведение анализа текущей ситуации, причин. Картирование процесса. Организация хронометража. Разработка алгоритмов, СОПов, стандартов работы с пациентами. Анализ результатов проекта.
3 | Синицына А.В | Старшая медицинская сестра | Анализ текущей ситуации. Картирование процесса текущего, целевого. Проведение хронометража. Разработка алгоритмов, СОПов, стандартов работы с пациентами.
4 | Петухова Н.С. | Старший регистратор | Анализ текущей ситуации. Картирование процесса текущего, целевого. Проведение хронометража. Разработка алгоритмов, СОПов, стандартов работы с пациентами. Организация рабочих мест по системе 5С. Фотофиксация
5 |  |  | 
6 |  |  | 

## Slide 3: Время оформления карты при первичном обращении
Chart: 
| Дата начала | Дата 2 | Дата 3 | Дата 4 | Дата окончания
Ряд 1 | 19.3 | 17 | 15 | 12 | 10


2019 год
Мин.

## Slide 4: Время ожидания пациентов в очереди
Chart: 
| Дата начала | Дата 2 | Дата 3 | Дата 4 | Дата окончания
Ряд 1 | 30 | 22 | 19 | 14 | 10


2019 год
Мин.